## Audit Program
|  |  | Planned/ Planeado | [5 empty] | Closed within programming/Cerrado según programa | [7 empty] | Closed in different date from programmed/ Cerrado en diferente fecha de lo programado | [10 empty] | Suspended/ Suspendida | [7 empty] | To be programmed/ A programar | [36 empty] | Revisión: 01 Fecha/Date: 02/02/18
|  | Unit/Project | 1° Quarter/1er Trimestre 2017 | [12 empty] | 2° Quarter/ 2º Trimestre 2017 | [13 empty] | 3º Quarter/ 3er Trimestre 2017 | [14 empty] | 4° Quarter/ 4º Cuatrimestre 2017 | [14 empty] | ISO 14001 ISO 9001 OHSAS | EMAS | HUELLA | CO2 | CENIZAS | MARCADO CE | SEVESO | CALID. AIRE | 50001 | REGLAMENTARIA | Audit Planning details/ Detalles Programa de Auditoría
|  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec
|  | Recipient/Destinatario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | [10 empty] | Processes/ Procesos | Possible Date/ Fecha Propuesta | Audit Team/ Equipo auditor (in bold Team Leader/en negrita auditor jefe) | Observers/ Observadores | n° | Trimestre pianificato | Trimestre realizzato
Generation Iberia/ Generación Térmica Iberia | Power plants | UPT Puentes | [57 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | 24-26/04/18 | Manuel Pérez / Natalia Pérez | bar: Abr 17
[61 empty] | x | [9 empty] | 8-10/05/18 | bar: May 19
[68 empty] | x |  |  | Junio
|  | UPT Compostilla | [57 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | 29-31/05/18 | Carmen Muñoz / Esther Martínez | bar: May 22
[61 empty] | x | [9 empty] | semana 18 junio | bar: Jun 25
|  | UPT Alcudia | [57 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | 22-24/05/18 | Isabel Domínguez / Adela Puchalt | bar: May 21
[69 empty] | x |  | 12-14/06/18 | bar: Jun 24
|  | UPT Litoral de Almería | [57 empty] | x | x | x | x | x | [6 empty] | 24-26/04/18 | Jose C. Arcos / José Antonio García | bar: Abr 17
[68 empty] | x |  |  | Junio
[69 empty] | x |  | 6-7/11/18 | bar: Nov 45
[61 empty] | x | [9 empty] | 14-16/05/18
|  | UPT Teruel | [57 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 10-12/04/18 | Anna Lluch / Paz Mateos | bar: Abr 15
x
[69 empty] | x |  | 29-31/05/18 | bar: May 22
|  | CTCC Besós | [57 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 24-26/04/18 | Anna Lluch / Paz Mateos | bar: Abr 17
[61 empty] | x | [9 empty] | 22-24/05/18 | bar: May 21
[69 empty] | x |  | 14-15/11/18 | bar: Nov 46
|  | CTCC Puentes | [57 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | 20-22/03/18 | Montse García / Natalia Pérez | bar: Mar 12
[61 empty] | X | [9 empty] | 12 Y 13/04/18 | bar: Abr 15
|  | CTCC Colón | [57 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | 12-14/06/18 | Alicia de la Fuente / Luis Toscano | bar: Jun 25
|  | CTCC San Roque | [57 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | 8-10/05/18 | Emilio Cancho / José Antonio García | bar: May 19
[61 empty] | x | [9 empty] | Junio | bar: Jun 23
[69 empty] | x |  | 29-30/11/18 | bar: Nov 48
|  | CTCC Cas Tresorer | [57 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 4-5/06/18 | Carmen Orts / Adela Puchalt | bar: Jun 24
[69 empty] | x |  | 18-20/06/18 | bar: Jun 25
|  | CTCC Son Reus | [57 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 6-7/06/18 | Carmen Orts / Adela Puchalt | bar: Jun 24
[69 empty] | x |  | 18-20/06/18 | bar: Jun 25
|  | CT Mahón | [57 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 11-13/09/18 | Silvia Pascual / Adela Puchalt | bar: Sep 37
[69 empty] | x |  | 23-24/10/18 | bar: Oct 43
|  | CT Ibiza-Formentera | [57 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 4-6/09/18 | Silvia Pascual / Adela Puchalt | bar: Sep 36
[69 empty] | x |  | 25-26/10/18 | bar: Oct 43
|  | CT El Palmar | [57 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 15-17/05/18 | Esther Rodríguez / Paula Cárdenes | bar: May 20
[61 empty] | x | [9 empty] | Semana 18 junio
[69 empty] | x |  | 2018-06-08 | bar: Jun 23
|  | CT Llanos Blancos | [57 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 6-8/03/18 | Paula Cárdenes / Cristina Armas | bar: Mar 10
[69 empty] | x |  | 2018-05-31 | bar: May 22
|  | CT Jinámar | [57 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 13-15/03/18 | Iván Rodríguez / Cristina Armas | bar: Mar 11
[69 empty] | x |  | 28-29/06/18 | bar: Jun 27
|  | CT Barranco de Tirajana | [57 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 10-12/04/18 | Jose C. Arcos / Eva Caballero | bar: Abr 15
[69 empty] | x |  | 25-27/06/18 | bar: Jun 27
|  | CT Candelaria-Guía de Isora-Arona | [57 empty] | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | 20-22/03/18 | Esther Torreglosa / Cristina Armas | bar: Mar 12
[69 empty] | x |  | 12-13/06/18 | bar: Jun 24
|  | CT Granadilla | [57 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 13-15/03/18 | Alicia de la Fuente / Paula Cárdenes | bar: Mar 11
[69 empty] | x |  | 5-7/06/18 | bar: Jun 23
|  | CT Punta Grande | [57 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 17-19/04/18 | Mónica Omar / Cristina Armas | bar: Abr 16
[69 empty] | x |  | 8-9/05/18 | bar: May 19
|  | CT Las Salinas | [57 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 10-12/04/18 | Mónica Omar / Cristina Armas | bar: Abr 15
[69 empty] | x |  | 10-11/05/18 | bar: May 19
|  | CT Los Guinchos | [57 empty] | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 22-24/05/18 | Mónica Omar / Cristina Armas | bar: May 21
[69 empty] | x |  | 14-15/06/18 | bar: Jun 24
|  | CT Ceuta | [57 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 24-26/04/18 | Alicia de la Fuente / Esther Torreglosa | bar: Abr 17
[69 empty] | x |  | 23-24/05/18 | bar: May 21
|  | CT Melilla | [57 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 17-19/04/18 | Emilio Cancho / Gustavo A. Amodeo | bar: Abr 16
[61 empty] | x | [9 empty] | 28-30/05/18 | bar: May 22
[69 empty] | x |  | 20-21/06/18 | bar: Jun 26
|  | Madrid | [66 empty] | x |  | 21/03/18 y 20/09/18 | Jose C. Arcos / Luís Toscano | bar: Mar 12; Sep 39
X = AUDITORÍA EXTERNA
X = AUDITORÍA INTERNA

## KPI (hidden)
[8 empty] | SEDI | [5 empty] | PROJ ITA | [9 empty] | PROJ EST | [5 empty] | BRANCH |  |  |  | INTERNI |  |  | ESTERNI
KPI | TOTALE | SEDI | PROJ ITA | PROJ EST | BRANCH | INTERNI | ESTERNI | TO | MI | PI | VE | RM | CSG | TVN | BRIN | SUL | PRG | PTO | SBA | LAC | TEIM | PEM | LSP | REFT | NEV | MAR | MOC | ALG | PNU | SLO | RUS | SPA | BEL | SRI | Saf.COS | Saf.ING | Imp.Est.
RITARDO MEDIO AZIONI | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
N° AUDIT PIANIFICATI | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
> AGGIORNA: raggruppa tutti i dati del foglio "Registro RAC" e produce i grafici contenuti nella scheda "GRAFICI"
> PULISCI: Pulisce tutte le celle del foglio "KPI" cancellando anche i grafici del foglio "GRAFICI"
AGGIORNA
PULISCI